Приложение 2 к постановлению

администрации РМР

от 04.06.2018 №1257

**ПЛАН РАБОТЫ**

**муниципального опорного центра дополнительного образования детей Ростовского муниципального района**

**на 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание работы | Количественные показатели | Форма отчетности | Сроки отчетности |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Работы по созданию и обеспечению деятельности муниципального опорного центра дополнительного образования детей Ростовского муниципального района ЯО** | | | | |
| 1.1. | Участие в конкурсе муниципальных опорных центров ДОД (далее МОЦ ДОД) в ЯО | - | Конкурсная заявка | Июнь – июль 2018 г. |  |
| 1.2. | Создание МОЦ ДОД в Ростовском муниципальном районе ЯО  (структурное, нормативное и материально-техническое оснащение) | 1 МОЦ ДОД | Постановление о создании | Июнь – июль 2018 г. |  |
| 1.3. | Утверждение Положения о МОЦ ДОД в Ростовском муниципальном районе Ярославской области (далее ЯО) (План деятельности в Приложении) | - | Утвержденное Положение | Июнь 2018 г. |  |
| 1.4. | Заключение соглашения МОЦ ДОД с РМЦ | - | Соглашение | Июнь 2018 г. |  |
| 1.5. | Проведение анализа нормативно-правовой базы (далее НПБ) сферы ДОД в Ростовском муниципальном районе ЯО | - | Аналитическая справка | Июнь-август 2018 г. |  |
| 1.6. | Заключение договоров с сетевыми партнерами МОЦ о совместной деятельности по направлениям работы МОЦ (заключение сетевых договоров) | - | Сетевые договоры Перечень организаций | июнь – декабрь |  |
| 1.7. | Решение вопросов материально-технического и имущественного характера в отношении МОЦ ДОД (приобретение компьютерной техники, программного обеспечения) | - | Оснащение МОЦ | Июль-август 2018 г. |  |
| 1.8 | Разработка медиаплана по освещению деятельности МОЦ ДОД  Брендирование офиса МОЦ ДОД | - | Медиаплан | Июнь- июль 2018 г. |  |
| 1.9. | Изучение опыта других регионов, участие в конференциях | - |  | Июнь – декабрь 2018 г. |  |
| 1.10. | Анализ деятельности МОЦ ДОД в 2018 году, разработка и утверждение плана деятельности МОЦ ДОД на 2019 год | - | Аналитическая записка | Ноябрь – декабрь 2018 г. |  |
| **2.** | **Работы по выравниванию доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом региональных и муниципальных особенностей, соответствующего запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)** | | | | |
| 2.1. | Проведение анализа муниципального социального заказа на программы ДОД детей с разными образовательными потребностями и возможностями | - | Аналитическая записка | Июнь-август 2018 г. |  |
| 2.2. | Выявление и описание лучших практик вовлечения детей в сферу ДОД, в том числе детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 1-3 | Описание практик | Июнь-сентябрь 2018 г. |  |
| 2.3. | Организация оценки и увеличения охвата детей программами ДОД в Ростовском МР, анализ результатов \* | увеличение охвата детей программами ДО | Аналитическая записка | Ноябрь 2018 г. |  |
| 2.4. | Разработка и апробация программ доступного дополнительного образования (на основе типовых программ, в том числе для одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) | 1-3 | Программы ДОД и описание апробации | Июнь-ноябрь 2018 г. |  |
| 2.5. | Разработка и апробация комплекта программ дистанционного обучения детей с использованием информационного портала ДОД | Не менее 2-х программ | Программы ДОД и описание апробации | Июнь-ноябрь 2018 г. |  |
| 2.6. | Анализ результатов внедрения программ доступного дополнительного образования ДОД | - | Аналитическая записка | Ноябрь 2018 г. |  |
| **3.** | **Работы по реализации проектов, направленных на повышение доступности образования в субъекте Российской Федерации путем вовлечения в реализацию дополнительных общеразвивающих программ образовательных организаций разных типов, в том числе, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также организаций спорта, культуры, научных организаций, общественных организаций и организаций реального сектора экономики, в том числе, с использованием механизмов сетевого взаимодействия** | | | | |
| 3.1. | Создание банка (реестра) социальных и сетевых партнеров по реализации программ и проектов в сфере ДОД в Ростовском МР | - | Реестр партнеров | Июнь-ноябрь 2018г |  |
| 3.2. | Заключение соглашений и договоров с партнерами из образовательных организаций разных типов об организации взаимодействия и реализацию программ и проектов в сетевой форме или в форме сетевого взаимодействия | Не менее 3-х договоров | Договор в сетевой форме | Июль-сентябрь 2018 г. |  |
| 3.3. | Заключение соглашений и договоров с бизнес-партнёрами из реального сектора экономики и иных организаций на реализацию программ и проектов ДОД | - | Договор в сетевой форме | Июль-сентябрь 2018 г. |  |
| 3.4 | Разработка и апробация типовых программ и проектов в сетевой форме по поддержке и сопровождению одарённых детей | Не менее 1 программы | Программа ДОД и описание апробации | Июль-сентябрь 2018 г. |  |
| 3.5. | Разработка и апробация модульных программ и проектов в сетевой форме по вовлечению детей из сельской местности в программы ДОД | Не менее 1 программы | Программа ДОД и описание апробации | Июль-сентябрь 2018 г. |  |
| 3.6. | Разработка и апробация образовательных программ для организации летнего отдыха и заочных школ для обучающихся | Не менее 1 программы | Программа ДОД и описание апробации | Июль-сентябрь 2018 г. |  |
| 3.7. | Разработка и апробация комплекта разноуровневых программ (ознакомительный, базовый, продвинутый) ДОД | Не менее 1 программы | Программы ДОД и описание апробации | Июль-сентябрь 2018 г. |  |
| 3.8. | Анализ результатов внедрения сетевых программ, проектов и моделей по повышению доступности ДОД | - | Аналитическая записка | Ноябрь 2018 г. |  |
| **4.** | **Работы по проведению инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов образовательных организаций разных типов, в том числе, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также организаций спорта, культуры, научных организаций, общественных организаций и организаций реального сектора экономики** | | | | |
| 4.1. | Сопровождение наполнения муниципального сектора инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов образовательных организаций разных типов, реализующих программы ДОД в ЯО | - | Муниципальный сектор инвентаризации | июнь 2018 г. |  |
| 4.2. | Мониторинг состояния и качества муниципальной системы ДОД в Ростовском МР | - | Результаты мониторинга | Ноябрь 2018 г. |  |
| 4.3. | Оценка состояния сферы ДОД в Ростовском МР с учетом организаций разных типов, ведомственной принадлежности и форм собственности | - | Аналитическая записка | Ноябрь 2018 г. |  |
| 4.4. | Организация независимой оценки качества деятельности организаций, реализующих программы ДОД | - | Аналитическая записка | Ноябрь 2018 г. |  |
| **5.** | **Мероприятия по созданию регионального общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам (информационного портала с региональными и муниципальными компонентами и возможностью записи), обеспечивающего возможность проектирования индивидуальных образовательных траекторий ребенка** | | | | |
| 5.1. | Создание и содержательное наполнение муниципального сектора регионального навигатора по дополнительным общеобразовательным программам | - | Муниципальный сектор навигатора | Июнь – сентябрь 2018 г. |  |
| **6.** | **Работы по внедрению и распространению модели персонифицированного финансирования, обеспечению равных условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований государственными, муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ, внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей, выполнению плана мероприятий по реализации Концепции дополнительного образования детей, внедрению новых моделей дополнительного образования детей** | | | | |
| 6.1. | Утверждение пакета нормативно-правовых и рабочих документов, регламентирующих реализацию муниципального сектора региональной модели персонифицированного финансирования ДОД в ЯО, в том числе механизма финансового обеспечения системы персонифицированного финансирования, включая планирование бюджетных средств | - | Пакет нормативно-правовых документов | Июнь-июль 2018 г. |  |
| 6.2. | Создание реестра поставщиков образовательных услуг Ростовского МР | - | Реестр поставщиков услуг | Июнь – июль 2018 г. |  |
| 6.3. | Апробация региональной модели персонифицированного финансирования в Ростовском МР | - | Отчет об апробации | Июнь – ноябрь 2018 г. |  |
| **7.** | **Работы по развитию профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и других участников сферы дополнительного образования детей** | | | | |
| 7.1. | Участие в исследовании комплекса профессиональных дефицитов педагогов и руководителей сферы ДОД | - | Описание комплекса проф. дефицитов | Июнь-октябрь 2018 г. |  |
| 7.2. | Участие в реализации программ повышения квалификации и модулей профессиональной переподготовки руководителей ОО разных типов, по актуальным вопросам развития ДОД | 100% руководителей | Копии удостоверений о ППК | Июнь-октябрь 2018 г. |  |
| 7.3. | Участие в реализации модульных программ дополнительного профессионального образования педагогов сферы ДОД в соответствии с профессиональным стандартом и дефицитами педагогов | 100% педагогов | Копии удостоверений о ППК | Июнь-октябрь 2018 г. |  |
| 7.4. | Открытие стажировочных площадок в Ростовском МР | Не менее 1 стажировочной площадки | Программа стажировки | Июнь-октябрь 2018 г. |  |
| 7.5. | Реализация консультационных услуг для родителей и детей |  | Отчет о консультациях | Июль-сентябрь 2018 г. |  |